MON PLAN RÉSILIENCE 976 PLAN DE DIFFUSION ET DE MOBILISATION Objectif : 5 000 personnes engagées dans un parcours de préparation

| Une stratégie mesurable, progressive et territorialisée Ce plan décrit les canaux, les hypothèses de mobilisation, le calendrier, les outils remis aux relais et les indicateurs nécessaires pour atteindre l'objectif annoncé dans le dossier JNR 2026. ■ Cibles et messages adaptés ■ Relais locaux à sécuriser ■ Codes de campagne et QR codes ■ Mesure de l’engagement réel ■ Bilan agrégé au 31 décembre 2026 | Démonstrateur resilience-976.netlify.app |
| --- | --- |

| 5 000 personnes engagées | 1,55 % de la population | 41 engagements / jour | 122 jours de campagne |
| --- | --- | --- | --- |

Période prévisionnelle : 1er septembre - 31 décembre 2026

Porteur : GT SAS  |  Responsable : Mathieu MULLER  |  Territoire : Mayotte (976)

Version de travail - 5 août 2026

| 1 | Cadre stratégique et règles de comptabilisation Un objectif quantifié qui repose sur des usages réels et vérifiables |
| --- | --- |

1.1 Finalité du plan

La stratégie de diffusion vise à transformer la visibilité du projet en participation effective. L'objectif n'est pas d'additionner des impressions ou des pages vues, mais d'amener 5 000 personnes à commencer au moins un parcours de sensibilisation ou de préparation.

|  | Définition opérationnelle d’une personne touchée Un visiteur unique ayant commencé au moins un diagnostic, un quiz, une micro-formation ou une mise en situation. Une simple consultation de la page d'accueil n'est pas comptabilisée. |
| --- | --- |

1.2 Principes de diffusion

• Mobilisation progressive. Démarrage par un noyau de relais pilotes, élargissement après vérification de l'ergonomie et des indicateurs.

• Aucun partenariat fictif. Une structure n'est comptabilisée comme relais qu'après un accord écrit, même simple.

• Traçabilité par campagne. Chaque relais peut recevoir un lien ou un QR code identifié afin de mesurer sa contribution sans collecter de données nominatives.

• Messages adaptés aux publics. Le même socle est présenté différemment aux familles, scolaires, salariés, agents publics et professionnels de proximité.

• Sobriété et accessibilité. Les parcours restent utilisables sur mobile et les supports imprimables complètent la diffusion numérique.

• Réajustement mensuel. Les canaux sous-performants sont renforcés, simplifiés ou remplacés à partir des données agrégées.

1.3 Hypothèses de cadrage

| Élément | Hypothèse retenue | Précaution |
| --- | --- | --- |
| Population de référence | 323 153 habitants au 1er janvier 2026 | Valeur reprise du dossier principal et de la publication Insee citée. |
| Objectif | 5 000 personnes engagées | Objectif prévisionnel, non assimilé à une audience garantie. |
| Période | 1er septembre au 31 décembre 2026 | 122 jours, avec un temps fort autour du 13 octobre. |
| Rythme moyen | Environ 41 personnes engagées par jour | La progression sera irrégulière et concentrée lors des campagnes. |

| 2 | Cibles, messages et objectifs par canal Un scénario de mobilisation diversifié pour réduire le risque de dépendance à un seul relais |
| --- | --- |

2.1 Répartition cible des 5 000 personnes engagées

| Canal | Public principal | Objectif engagé | Part du total | Statut au dépôt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Établissements scolaires - 298 établissements | Élèves, équipes éducatives et familles. Mayotte compte 248 écoles, 25 collèges, 10 lycées généraux ou technologiques et 15 lycées professionnels ou agricoles. | 1 100 | 22 % | Relais à sécuriser |
| Collectivités et CCAS - 40 relais institutionnels potentiels | Habitants, publics vulnérables et agents. Le territoire comprend 17 communes, 5 intercommunalités, 17 CCAS ou CIAS et le Département-Région de Mayotte. | 750 | 15 % | Relais à sécuriser |
| Entreprises et services publics - 3 222 établissements employeurs | Salariés et agents. Parmi ces établissements, 368 relèvent du domaine public. Ce vivier comprend des structures privées et publiques et peut recouper certains établissements scolaires, sanitaires ou sociaux. | 800 | 16 % | Relais à sécuriser |
| Associations, santé et social - 635 établissements dans le périmètre statistique élargi | Adhérents, usagers et bénévoles. Le chiffre de 635 correspond aux établissements employeurs relevant de l’administration publique, de l’enseignement, de la santé et de l’action sociale. Il ne constitue pas un dénombrement exclusif des associations, les données associatives de Mayotte restant partiellement disponibles. | 650 | 13 % | Relais à sécuriser |
| Communication numérique directe - 183 000 internautes estimés à Mayotte | Grand public et réseaux professionnels : Facebook, environ 142 600 utilisateurs estimés en juillet 2026 ; Instagram, environ 66 600 ; X/Twitter, environ 6 949 personnes atteignables selon les outils publicitaires fin 2025. Aucune estimation territoriale publique suffisamment fiable n’a été trouvée pour YouTube, TikTok et Snapchat à Mayotte. | 1 350 | 27 % | Canal maîtrisé par GT SAS |
| Temps forts et diffusion de proximité - 14 bibliothèques recensées, complétées par les lieux partenaires | Public rencontré lors d’événements, dans les équipements communaux, établissements partenaires et lieux équipés de QR codes physiques. Le volume définitif de points de diffusion dépendra des actions programmées. | 350 | 7 % | Actions à programmer |
|  | Lecture des objectifs Les audiences des réseaux sociaux correspondent à des estimations issues des outils publicitaires des plateformes et non à un recensement administratif des utilisateurs actifs. Une même personne pouvant utiliser Facebook, Instagram, X, YouTube, TikTok, Snapchat les audiences ne doivent pas être additionnées. Les nombres de structures indiqués représentent des viviers territoriaux potentiels. Ils ne signifient pas que toutes les structures ont accepté de participer au projet. Les objectifs ne seront considérés comme sécurisés qu’après confirmation des relais et programmation effective des actions. |

Références:

Établissements scolaires et bibliothèques

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=DEP-976

Cette page Insee contient les données 2025 sur les 248 écoles, 25 collèges, 25 lycées et 14 bibliothèques de Mayotte.

### Collectivités, communes, intercommunalités et CCAS

https://www.mayotte.fr/le-conseil-departemental/territoire/les-communes

https://lannuaire.service-public.fr/mayotte

https://lannuaire.service-public.gouv.fr/navigation/mayotte/epci

https://www.mayotte.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Amenagement-du-territoire-Politique-de-la-Ville-et-Cohesion-Sociale/L-intercommunalite

Ces sources recensent les 17 communes, 17 CCAS/CIAS et 5 intercommunalités de Mayotte.

### Entreprises et services publics

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=DEP-976

La partie « Caractéristiques des établissements » fournit les données sur les 3 222 établissements employeurs, dont les établissements relevant du domaine public.

### Associations, santé et social

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=DEP-976

https://recherches-solidarites.org/dans-les-departements-liste/

https://lannuaire.service-public.fr/mayotte

L’Insee fournit le nombre d’établissements du secteur agrégé « administration publique, enseignement, santé et action sociale ». Recherches & Solidarités précise que le dénombrement des associations mahoraises reste partiellement disponible et vérifié.

### Communication numérique direct

https://datareportal.com/reports/digital-2026-mayotte

https://stats.napoleoncat.com/social-media-users-in-mayotte/

https://gs.statcounter.com/social-media-stats/all/mayotte

Le rapport Digital 2026: Mayotte publie les chiffres détaillés pour Facebook, Instagram, LinkedIn, Messenger, Reddit et X, mais ne fournit pas de rubrique territoriale pour YouTube, TikTok ou Snapchat.

### Temps forts et diffusion de proximité

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=DEP-976

2.2 Messages principaux par public

| Public | Promesse à mettre en avant | Appel à l’action |
| --- | --- | --- |
| Familles | Évaluez en quelques minutes ce qui est déjà prêt et ce qui manque réellement à votre foyer. | Commencer le diagnostic et télécharger son plan. |
| Élèves / scolaires | Apprendre les bons réflexes par un parcours simple, concret et partageable avec la famille. | Réaliser le quiz ou le diagnostic en classe. |
| Salariés / agents | Préparer son foyer contribue aussi à la continuité et à la résilience collective. | Lancer une campagne interne avec QR code. |
| Publics vulnérables | Des recommandations adaptées aux besoins particuliers, sans collecte de données médicales détaillées. | Tester le parcours avec un accompagnant si nécessaire. |
| Relais territoriaux | Un outil gratuit, prêt à diffuser, mesurable et maintenu techniquement par GT SAS. | Relayer le lien, tester et transmettre les retours. |
| Professionnels du risque | Un support à relire et fiabiliser pour transformer les consignes officielles en actions accessibles. | Relire un contenu ou signaler une source à intégrer. |

| 3 | Plan d’actions par canal Des activations simples, répétables et mesurables |
| --- | --- |

3.1 Établissements scolaires

• Approche. Solliciter les établissements, le Rectorat et les équipes éducatives pour une expérimentation encadrée.

• Activation. QR code en classe, temps de 10 à 20 minutes, restitution collective et invitation à partager le parcours en famille.

• Preuves attendues. Courriel d'accord, nombre de classes, lien de campagne, capture du support diffusé et bilan agrégé.

• Objectif cible. 1 100 personnes engagées sur la période.

3.2 Collectivités, communes et CCAS

• Approche. Proposer un relais léger : affichage du QR code, publication numérique, intégration à une action de proximité.

• Activation. Accueil du public, réseaux sociaux municipaux, réunions locales, diffusion vers les publics vulnérables.

• Preuves attendues. Accord de diffusion, publication ou affiche, code de campagne et estimation de l'audience mobilisée.

• Objectif cible. 750 personnes engagées.

3.3 Entreprises et services publics

• Approche. Faire du diagnostic un support de sensibilisation interne sans collecte nominative.

• Activation. Mail interne, intranet, écran d'accueil, réunion sécurité, challenge ou temps collectif court.

• Preuves attendues. Message diffusé, volume de destinataires, code de campagne, taux de démarrage et de complétion.

• Objectif cible. 800 personnes engagées.

3.4 Associations, santé, social et sécurité civile

• Approche. Mobiliser les réseaux de proximité capables d'accompagner des publics qui utilisent moins spontanément un outil numérique.

• Activation. Démonstration accompagnée, tablette ou téléphone partagé, support papier avec QR code, collecte de retours anonymisés.

• Preuves attendues. Compte rendu d'animation, nombre de participants, difficultés observées et améliorations proposées.

• Objectif cible. 650 personnes engagées.

3.5 Communication numérique et diffusion directe

• Canaux. Site du projet, LinkedIn, Facebook, messageries, relais de médias et réseaux professionnels.

• Rythme. Une publication structurante par semaine, complétée par des rappels autour du 13 octobre.

• Contenus. Carrousel, démonstration vidéo, témoignage de testeur, fiche pratique, présentation d'une fonctionnalité et résultats intermédiaires.

• Objectif cible. 1 350 engagements numériques directs et 350 engagements issus de temps forts ou supports de proximité.

| 4 | Calendrier opérationnel Préparer, lancer, amplifier, consolider et mesurer |
| --- | --- |

4.1 Séquencement de la campagne

| Phase | Période | Objectif | Actions principales | Livrables / preuves |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Préparation | Août - 31 août | Sécuriser le socle | Finaliser les contenus prioritaires, le suivi statistique, les supports et les premiers relais. | Registre des sources, recette, kit de diffusion, liste de contacts. |
| 2. Ouverture contrôlée | 1er - 15 septembre | Tester en conditions réelles | Ouvrir le prototype, mobiliser un petit nombre de groupes, corriger les anomalies. | Rapport de tests, retours utilisateurs, premières données. |
| 3. Montée en charge | 16 septembre - 12 octobre | Élargir les relais | Lancer les campagnes scolaires, entreprises, communes et associations. | Accords, QR codes, publications, tableau de bord. |
| 4. Temps fort JNR | 13 - 31 octobre | Maximiser la visibilité et l’usage | Publications renforcées, démonstrations, relais partenaires, bilan intermédiaire. | Captures, statistiques, témoignages, points presse ou communications. |
| 5. Consolidation | Novembre - décembre | Atteindre l’objectif et préparer la suite | Relances, actions ciblées, correction des contenus, analyse des écarts. | Bilan final, journal des améliorations, plan de pérennisation. |

4.2 Jalons de pilotage

| Jalon | Date cible | Décision attendue | Preuve |
| --- | --- | --- | --- |
| J0 - socle prêt | 31 août | Autoriser l’ouverture contrôlée | Recette fonctionnelle et contenus critiques validés. |
| J1 - première revue | 15 septembre | Confirmer l’ergonomie et corriger les blocages | Données pilotes et retours utilisateurs. |
| J2 - relais actifs | 30 septembre | Vérifier la couverture des canaux | Liste des relais avec statut et volume cible. |
| J3 - préparation JNR | 10 octobre | Valider le plan de communication du temps fort | Calendrier de publications et supports diffusables. |
| J4 - bilan intermédiaire | 31 octobre | Réallouer les efforts selon les résultats | Tableau de bord d’octobre et analyse des écarts. |
| J5 - clôture | 31 décembre | Arrêter le bilan de campagne | Statistiques agrégées et bilan d’impact. |
| J6 - pérennisation | Janvier 2027 | Maintenir et améliorer la ressource | Feuille de route post-JNR. |

| 5 | Kit de mobilisation des relais Une participation légère, sans engagement financier demandé |
| --- | --- |

5.1 Contenu remis à chaque structure

| Élément | Utilité | Format |
| --- | --- | --- |
| Lien ou QR code de campagne | Accès direct et mesure agrégée de la contribution du relais. | Lien court, QR code PNG/PDF |
| Message de diffusion prêt à l’emploi | Réduire le temps nécessaire au partenaire. | Mail, intranet, réseaux sociaux |
| Affiche / flyer | Informer un public sur place ou via un document. | A4, image, PDF |
| Carrousel de présentation | Présenter le projet et le parcours de manière pédagogique. | PDF LinkedIn |
| Guide d’animation court | Permettre une démonstration ou un temps collectif. | 1 à 2 pages |
| Questionnaire de retour | Recueillir les difficultés et propositions sans données sensibles. | Formulaire anonyme |
| Contact et procédure de signalement | Faire corriger rapidement une erreur ou un contenu ambigu. | Adresse de contact dédiée |

5.2 Parcours d’activation d’un relais

| 1 | Contact ciblé | Présenter une contribution très légère et adaptée à la structure. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Accord écrit | Confirmer le type de participation : test, relecture, diffusion ou soutien. |
| 3 | Kit personnalisé | Transmettre le support et le code de campagne correspondant. |
| 4 | Diffusion | Publier, afficher ou proposer le parcours au public convenu. |
| 5 | Mesure | Suivre les engagements et la complétion de manière agrégée. |
| 6 | Retour | Recueillir les observations et partager un bilan synthétique. |
|  | Règle de transparence Les noms, logos ou volumes d'audience d'une structure ne seront publiés qu'après son accord. Un courriel confirmant le test ou le relais suffit comme première preuve, sans imposer un co-portage formel. |

| 6 | Mesure de l’impact et tableau de bord Piloter l’engagement réel, la complétion et le passage à l’action |
| --- | --- |

6.1 Indicateurs à suivre

| Niveau | Indicateur | Règle de lecture | Fréquence |
| --- | --- | --- | --- |
| Audience | Visiteurs uniques engagés | Au moins un parcours commencé ; dédoublonnage selon la solution statistique retenue. | Hebdomadaire |
| Engagement | Diagnostics, quiz et modules commencés | Mesure l’attractivité des parcours. | Hebdomadaire |
| Complétion | Parcours terminés et taux de complétion | Mesure la capacité à aller jusqu’à la restitution. | Hebdomadaire |
| Passage à l’action | Plans, checklists, kits ou attestations générés | Indique une appropriation plus forte que la simple consultation. | Mensuelle |
| Diffusion | Résultats par code de campagne | Compare l’apport des relais sans données nominatives. | Mensuelle |
| Qualité | Retours, erreurs signalées, anomalies corrigées | Mesure la fiabilité et la réactivité. | Continue |
| Pérennité | Retour sur la plateforme / progression checklist | Indique l’usage dans la durée si la mesure est techniquement possible. | Fin de campagne |

6.2 Tableau de pilotage mensuel

| Période | Cible cumulée | Réalisé | Écart | Relais actifs | Décision |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Septembre | 900 |  |  |  | Valider le socle et les relais pilotes. |
| Octobre | 2 700 |  |  |  | Amplifier autour du 13 octobre. |
| Novembre | 4 000 |  |  |  | Cibler les canaux sous-représentés. |
| Décembre | 5 000 |  |  |  | Finaliser les relances et le bilan. |
| Total | 5 000 |  |  |  | Décision de clôture et pérennisation. |
|  | Protection des données Le suivi doit rester agrégé, sans profilage commercial, sans classement nominatif public et sans collecte d'informations inutiles. Les modalités techniques exactes seront décrites dans la pièce dédiée au dispositif statistique. |

| 7 | Gouvernance, risques et preuves à conserver Une campagne pilotée par GT SAS et documentée pour le jury |
| --- | --- |

7.1 Répartition des responsabilités

| Acteur | Responsabilités | Preuves produites |
| --- | --- | --- |
| GT SAS | Développement, hébergement, supports, suivi statistique, coordination et corrections. | Journal des versions, tableau de bord, kit de communication, bilan. |
| Relais de diffusion | Transmettre le lien ou organiser un temps de sensibilisation selon ses moyens. | Courriel d’accord, support diffusé, volume ou public mobilisé. |
| Relecteurs / experts | Contrôler un contenu dans leur champ de compétence et signaler les adaptations nécessaires. | Commentaires, validation partielle, sources ou attestation de relecture. |
| Utilisateurs pilotes | Tester le parcours et signaler les incompréhensions ou anomalies. | Questionnaires anonymes, verbatim et statistiques de test. |

7.2 Risques de diffusion et mesures de maîtrise

| Risque | Conséquence | Mesure de maîtrise |
| --- | --- | --- |
| Relais insuffisants | Objectif de fréquentation difficile à atteindre. | Diversifier les canaux, relancer tôt et augmenter la communication directe. |
| Objectifs surestimés | Perte de crédibilité du bilan. | Conserver des hypothèses prudentes et distinguer cibles, accords et réalisations. |
| Faible taux de complétion | Visibilité sans apprentissage réel. | Simplifier les écrans, tester les questions et analyser les abandons. |
| Confusion avec une alerte officielle | Mauvaise interprétation du rôle de l’outil. | Avertissement visible et renvoi constant vers les autorités compétentes. |
| Exclusion numérique | Publics vulnérables moins touchés. | Relais accompagnés, affiches, supports imprimables et démonstrations collectives. |
| Données insuffisantes ou excessives | Bilan imprécis ou risque de confidentialité. | Instrumentation minimale, agrégée, documentée et testée avant lancement. |

7.3 Dossier de preuves à constituer pendant la campagne

• Accords ou courriels des structures relais ;

• copies des publications, affiches et messages internes ;

• liste des codes de campagne et périodes de diffusion ;

• captures du tableau de bord à chaque jalon ;

• rapports de tests, retours utilisateurs et anomalies corrigées ;

• bilan final agrégé : audience engagée, complétion, livrables générés et contribution des relais.

|  | Conclusion L'objectif de 5 000 personnes devient crédible lorsqu'il repose sur trois éléments combinés : un outil déjà opérationnel, un portefeuille diversifié de relais et une mesure stricte de l'engagement. Le présent plan constitue le scénario de référence ; il sera actualisé à mesure que les partenariats et résultats réels seront confirmés. |
| --- | --- |

Références de cadrage

- Dossier principal Mon Plan Résilience 976 - JNR 2026.
- Annexe 03 - Conformité, sources, accessibilité et mesure d'impact.
- Insee, population municipale de Mayotte au 1er janvier 2026 : 323 153 habitants, publication citée dans le dossier principal.